## Plan1
Professor | Projeto | Lista de Pendências/ E-mail *** | Recurso no Edital
Ademar Alves da Silva | ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA E ATIVIDADE BIOLÓGICA DE PRODUTOS NATURAIS | " laboratório ainda falta a instalação de vidros e a pintura do gesso que foi colocado." | 20000 | proinfra | vidro da divisória já foi colocado a requisição da pintura foi feita
MARCELO LOBOSCO | MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO FISIOCOMP | "a) Obra para resolver o problema de entrada de agua da chuva no laboratorio (itens 2 e 3) nao foi realizada ateh o momento; b) Instalacao de grades para protecao do patrimonio nao foi realizada (itens 4, 5 e 6); c) compra dos itens 12 e 13 (para controle do acesso ao laboratorio) nao foi realizada; d) instalacao dos aparelhos de ar-condicionado (item 17)." | 15375 | proinfra | fiz a requisição de grade
MARIA ELISA CAPUTO FERREIRA | EDITAL DE MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DO ESTUDO DO CORPO | "pintura, parte elétrica, porta de vidro, grades das janelas. Falta alguns equipamentos ver com lyderson se pode pedir." | 37400 | proinfra | preciso da descrição ja mandei e-mail fiz as grades
Marta Tavares Dagosto | MODERNIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTOZOOLOGIA DO PG/CCBCEA | "conforme solicitado, seguem os itens não executados do Programa Modernização de Laboratórios de Pesquisa, referente ao Laboratório de Protozoologia: 1. Bancada de granito (anexo 1) 2. Projeto elétrico (anexo 2) Os demais itens foram concluídos. Att," | 48920 | proinfra | verficar parte elétrica e esperar comprar bancada já mandei e-mail
Daniel Discini Silveira | LABORATÓRIO DE PESQUISAS APLICADAS EM TELECOMUNICAÇÕES | "A pendência é com relação às instalações de 10 tomadas 127V e 8 tomadas 220V (na cor vermelha), com aterramento, em cada bancada (total de 5 bancadas). Ver formulário de solicitação de itens em anexo. As bancadas foram realocadas e se encontram na sala 4126, na Engenharia.' | 19900 | proinfra | fiz requisição no siga
Tiago Timponi Torrent | FRAMENET BRASIL | "Pendências na parte eletríca e isolamento acústico das janelas." | 35500 | proinfra | Sem retorno
***Consulta feita diretamente com os professores para averiguar as pequenas pendências das obras do Edital Modernização de Laboratórios.